## Instruções
EMPRESA PROPONENTE |  |  | CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | CPF
RG
BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA: |  |  | DATA DE EMISSÃO:
LICITAÇÃO Nº XXX-TKXXXXX |  | GUIA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS
NOME DA ABA | DESCRIÇÃO DA PLANILHA | ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
"Instruções" | Esta aba é um guia para o preenchimento da planilha de preços e eventogramas | Preencher as células destacadas em amarelo com as informações da empresa proponente. Os dados inseridos serão automaticamente copiados para as demais abas da planilha.
"Precificação" | Planilha destinada ao lançamento dos preços e impostos referentes a cada um dos itens que compõem o "Sistema de Alimentação de Energia". | Preencher todas as células destacadas em amarelo com as informações solicitadas. Para todos os itens, os campos "Preço Total", "Identificação do fornecedor" e "CNAE" são de preenchimento obrigatório. Para os campos referentes aos serviços, deverão ser preenchidos os campos "Código de Tributação (LC 116/2003)" e "ISS (%)", enquanto que para os campos referentes aos materiais, deverão ser preenchidos os campos "Classif. Fiscal (NCM)", "Revenda (S/N)", "II (%)", "IPI (%)", "ICMS origem (%)", "ICMS destino (%)" e "ICMS Substituição Tributária (%)". É facultado ao proponente considerar o faturamento do sistema de baterias conjuntamente aos equipamentos do gerador fotovoltaico. Nesse caso, deverá ser preenchido somente o item 3.6, com o valor total do Kit, e o preenchimento dos itens 3.1 a 3.5 será automaticamente desabilitado. Caso se deseje considerar o faturamento do gerador fotovoltaico separadamente do sistema de baterias, deverão ser preenchidos os itens 3.1 a 3.5 da tabela. Nesse caso, o item 3.6 será automaticamente desabilitado.
"Eventos" | Planilha destinada à apresentação dos eventos de faturamento, seus valores e lançamento dos seus respectivos meses de conclusão. | Preencher as células destacadas em amarelo com os meses previstos para a conclusão de cada um dos eventos. Conforme minuta do contrato de execução, o projeto deverá ser executado em, no máximo, 12 meses. Portanto, nessa planilha somente serão aceitos valores entre 1 e 12. Analogamente à planilha de precificação, nesta aba os eventos referentes ao faturamento dos equipamentos da usina fotovoltaica e do SAEB podem ser considerados de forma independente ou conjunta. Os eventos correspondentes serão automaticamente habilitados ou desabilitados de acordo com o preenchimento da planilha "Precificação".
"Sobressalentes Recomendados" | Planilha destinada à recomendação, por parte do proponente, dos equipamentos sobressalentes que devem ser adquiridos pela Cemig. | Planilha de preenchimento opcional e de preenchimento livre. Deverá ser utilizada apenas caso o proponente entenda que os equipamentos sobressalentes previstos para aquisição por parte da Cemig, conforme Especificação Técnica, são insuficientes e deverão ser complementados. O preço dos equipamentos sobressalentes recomendados não compõe o valor global da proposta, sendo a tabela apresentada apenas de caráter informativo.
"Totalizadora" | Tabela destinada à apresentação dos valores de Preço Global e Preço Equalizado da proposta. | Preencher o campo "Valor percentual" constante da seção ANTECIPAÇÃO SOLICITADA e destacado em amarelo, conforme regras do Edital. A planilha irá apresentar, automaticamente, o Valor Global da proposta, calculado a partir da soma dos valores referentes a todos os eventos e o Preço Equalizado da proposta, calculado como o Valor Presente Líquido, considerando-se os meses indicados para os desembolsos de cada evento. A taxa de desconto utilizada para cálculo do VPL também é apresentada nessa aba. O preço final da proposta, que deverá ser considerado para apresentação dos lances no pregão, é o PREÇO EQUALIZADO da proposta.

## Precificação
EMPRESA PROPONENTE |  |  | 0 | CNPJ | 0
|  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 0
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | 0 | CPF | 0
|  |  |  | RG | 0
BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA: |  |  | 0 | DATA DE EMISSÃO: | 0
LICITAÇÃO Nº XXX-TKXXXXX |  |  | TABELA DE PREÇOS - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDO
Item | Descrição da Etapa |  |  |  | Preço Total [R$] (c/ todos tributos)
1 | PROJETOS EXECUTIVOS
DOCUMENTOS INICIAIS
1.1 | Cronograma geral de implantação
PROJETO CIVIL
1.2 | Projeto executivo do arranjo geral das estruturas / Terraplanagem / Acessos e cercamento | Arranjo geral das estruturas com locação das divisas, das hastes, estruturas, equipamentos e edificações civis / Terraplanagem / Acessos e cercamento | Arranjo geral das estruturas com locação das divisas, das hastes, estruturas, equipamentos e edificações civis / Terraplanagem / Acessos e cercamento
1.3 | Projeto executivo das fundações das estruturas civis e bases de equipamentos / Sistema de abastecimento de água | Fundações das estruturas civis e bases de equipamentos / Sistema de abastecimento de água | Fundações das estruturas civis e bases de equipamentos / Sistema de abastecimento de água
1.4 | Projeto executivo do sistema de drenagem / Sistema de coleta e tratamento de esgoto / Sistemas de contenção e separação de água e óleo | Drenagem / Sistema de coleta e tratamento de esgoto / Sistemas de contenção e separação de água e óleo | Drenagem / Sistema de coleta e tratamento de esgoto / Sistemas de contenção e separação de água e óleo
1.5 | Projeto executivo das edificações | Edificações civis | Edificações civis
PROJETO ELETROMECÂNICO
1.6 | Projeto executivo do sistema fotovoltaico e das estruturas de fixação
1.7 | Relatório de simulação em PVSyst, com estimativa da geração da UFV
1.8 | Projeto executivo do Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (SAEB)
1.9 | Projeto executivo do sistema de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas / Subestação de entrada / Sistema de Proteção
1.10 | Projeto executivo do SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle / Sistema de videomonitoramento
DOCUMENTOS TÉCNICOS
1.11 | Catálogos técnicos dos Transformador de acoplamento / Sistemas auxiliares elétricos / Sistema de vídeo monitoramento
1.12 | Catálogos técnicos do sistema de infraestrutura
1.13 | Catálogos técnicos dos módulos fotovoltaicos, caixas de junção e inversores
1.14 | Catálogos técnicos das baterias, BMS, EMS, PCS e sistema de combate a incêndio
DOCUMENTOS DA QUALIDADE
1.15 | Relatórios de ensaios de tipo do transformador de acoplamento / Relatórios de ensaios de tipo da Subestação compartilhada |  | Relatórios de ensaios de tipo do transformador de acoplamento / Relatórios de ensaios de tipo da Subestação compartilhada
1.16 | Relatório dos testes de fábrica do sistema de armazenamento de energia em baterias
1.17 | Plano de Inspeção e Testes das obras civis / Plano de Inspeção e Testes dos equipamentos eletromecânicos |  | Plano de Inspeção e Testes das obras civis / Plano de Inspeção e Testes dos equipamentos eletromecânicos
DOCUMENTOS FINAIS
1.18 | Cópias e licenças de softwares do SDSC / Emissão do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros |  | Cópias e licenças de softwares do SDSC / AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
1.19 | Databooks finais conforme Planos de Inspeção e Testes
1.20 | Databooks finais de Manuais de Montagem e Comissionamento / As Built dos projetos civis e eletromecânicos pós comissionamento
2 | SERVIÇOS - ENGENHARIA CIVIL
MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO
2.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos e instalação dos canteiros
2.2 | Administração da obra
2.3 | Desmobilização e limpeza da obra
SERVIÇOS PRELIMINARES
2.4 | Desmatamento, destoca e limpeza da área
2.5 | Estudos Geoelétricos
2.6 | Levantamento planialtimétrico
2.7 | Demarcação do terreno / Locação dos acessos e pontos / Nivelamentos das hastes, bases dos equipamentos e de edificações
2.8 | Terraplanagem – corte, aterro e compactação
CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS EXTERNOS E INTERNOS
2.9 | Abertura, compactação e revestimento dos acessos externos e internos
DRENAGEM
2.10 | Execução do sistema de drenagem pluvial
INFRAESTRUTURA CIVIL
2.11 | Abertura de valas para passagem de cabos / Instalação de eletrodutos e caixas de passagem
2.12 | Cercamento e portões
2.13 | Instalação da sinalização definitiva – vias, instalações e segurança
2.14 | Fundações, construções das base e ancoragens para instalação de equipamentos
EDIFICAÇÕES CIVIS
2.15 | Construção do edifício de controle, almoxarifado e escritório
2.16 | Urbanização e paisagismo
.
3 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
USINA FOTOVOLTAICA
3.1 | Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos
3.2 | Módulos fotovoltaicos
3.3 | Inversores / stringboxes / SKID
3.4 | Materiais sobressalentes especificados, conforme ET
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
3.5 | Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (SAEB), incluindo PCS, EMS, BMS e Sistema de Combate a Incêndio
USINA FOTOVOLTAICA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO - FATURAMENTO CONJUNTO
3.6 | Kit fotovoltaico, incluindo todos os equipamentos necessários para a UFV (módulos, inversores, estruturas de suporte) e SAEB
INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA
3.7 | Cabos condutores CC (alimentação e força, comunicação, controle, supervisão, medição e proteção)
3.8 | Cabos condutores CA (alimentação e força, comunicação, controle, supervisão, medição e proteção)
3.9 | Infraestrutura – sistemas de vias para cabos, conexões, caixas de passagem, tomadas, sistema de iluminação e identificação
3.10 | Malhas de aterramento e SPDA
3.11 | Sistemas de serviços auxiliares elétricos
3.12 | Subestação de entrada e sistemas de proteção
3.13 | Transformador de acoplamento
SISTEMAS AUXILIARES
3.14 | SDSC - Sistema digital de supervisão e controle / Cabos de fibra ótica
3.15 | Sistema de Videomonitoramento
3.16 | Sistema de Monitoramento das Condições Climáticas (SMCC) – Estação Solarimétrica
3.17 | Microgrid Controller
4 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS
USINA FOTOVOLTAICA
4.1 | Montagem das estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos
4.2 | Montagem dos módulos fotovoltaicos
4.3 | Instalação dos Inversores / stringboxes / SKID
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
4.4 | Montagem do SAEB, incluindo PCS, EMS, BMS e Sistema de Combate a Incêndio
INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA
4.5 | Instalação dos condutores CC (alimentação e força, comunicação, controle, supervisão, medição e proteção)
4.6 | Instalação dos condutores CA (alimentação e força, comunicação, controle, supervisão, medição e proteção)
4.7 | Montagem da Infraestrutura – sistemas de vias para cabos, conexões, caixas de passagem, tomadas, sistema de iluminação e identificação
4.8 | Montagem das malhas de aterramento e SPDA
4.9 | Montagem dos sistemas de serviços auxiliares elétricos
4.10 | Montagem da subestação de entrada e sistemas de proteção
4.11 | Montagem do transformador de acoplamento
SISTEMAS AUXILIARES
4.12 | Montagem do SDSC - Sistema digital de supervisão e controle
4.13 | Montagem do sistema de Videomonitoramento
4.14 | Instalação do SMCC – Estação Solarimétrica
4.15 | Microgrid Controller
4.16 | Integração da planta ao sistema SCADA da Cemig
5 | COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA
COMISSIONAMENTO
5.1 | Comissionamento a frio de todos os equipamentos e sistemas
5.2 | Energização / comissionamento a quente da UFV e do SAEB
OPERAÇÃO ASSISTIDA
5.3 | Operação assistida
6 | MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO
6.1 | Execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema, conforme exigências da Especificação Técnica

## Eventos
EMPRESA PROPONENTE |  |  |  | 0 | CNPJ | 0
[5 empty] | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 0
REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | 0 | CPF | 0
[5 empty] | RG | 0
BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA: |  |  |  | 0 | DATA DE EMISSÃO: | 0
LICITAÇÃO Nº XXX-TKXXXXX |  |  |  | TABELA DE EVENTOS - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDO
Item | Evento | Mês de referência | Mês de execução | Descrição | % do Valor da tabela de preços | Valor do evento [R$]
1 | ENGENHARIA - PROJETOS EXECUTIVOS
DOCUMENTOS INICIAIS
1.1 | SER-001 | 1 |  | Cronograma geral de implantação - Aceito pela Cemig-D | 100% | 0
PROJETO CIVIL
1.2 | SER-002 | 1 |  | Projeto executivo do arranjo geral das estruturas / Terraplanagem / Acessos e cercamento - Aceito pela Cemig-D | 100% | 0
1.3 | SER-003 | 2 |  | Projeto executivo das fundações das estruturas civis e bases de equipamentos / Sistema de abastecimento de água - Aceito pela Cemig-D | 100% | 0
1.4 | SER-004 | 3 |  | Projeto executivo do sistema de drenagem / Sistema de coleta e tratamento de esgoto / Sistemas de contenção de óleo - Aceito pela Cemig-D | 100% | 0
1.5 | SER-005 | 3 |  | Projeto executivo das edificações - Aceito pela Cemig-D | 100% | 0
PROJETO ELETROMECÂNICO
1.6 | SER-006 | 1 |  | Projeto executivo do sistema fotovoltaico e das estruturas de fixação - Aceito pela Cemig-D | 100% | 0
1.7 | SER-007 | 2 |  | Relatório de simulação em PVSyst, com estimativa da geração da UFV - Aceito pela Cemig-D | 100% | 0
1.8 | SER-008 | 2 |  | Projeto executivo do Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (SAEB) - Aceito pela Cemig-D (EVENTO CRÍTICO) | 100% | 0
1.9 | SER-009 | 1 |  | Projeto executivo do sistema de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas / Subestação de entrada / Sistema de Proteção - Aceito pela Cemig-D | 100% | 0
1.10 | SER-010 | 1 |  | Projeto executivo do SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle / Sistema de videomonitoramento - Aceito pela Cemig-D | 100% | 0
DOCUMENTOS TÉCNICOS
1.11 | SER-011 | 6 |  | Entrega dos catálogos técnicos dos Transformador de acoplamento / Sistemas auxiliares elétricos / Sistema de vídeo monitoramento | 100% | 0
1.12 | SER-012 | 3 |  | Entrega dos catálogos técnicos do sistema de infraestrutura | 100% | 0
1.13 | SER-013 | 4 |  | Entrega dos catálogos técnicos dos módulos fotovoltaicos, caixas de junção e inversores | 100% | 0
1.14 | SER-014 | 4 |  | Entrega dos catálogos técnicos das baterias, BMS, EMS, PCS e sistema de combate a incêndio | 100% | 0
DOCUMENTOS DA QUALIDADE
1.15 | SER-015 | 6 |  | Entrega dos relatórios de ensaios de tipo do transformador de acoplamento / Relatórios de ensaios de tipo da Subestação compartilhada | 100% | 0
1.16 | SER-016 | 6 |  | Entrega dos relatório dos testes de fábrica do sistema de armazenamento de energia em baterias | 100% | 0
1.17 | SER-017 | 1 |  | Entrega do plano de Inspeção e Testes das obras civis / Plano de Inspeção e Testes dos equipamentos eletromecânicos | 100% | 0
DOCUMENTOS FINAIS
1.18 | SER-018 | 12 |  | Entrega das cópias e licenças de softwares do SDSC / Emissão do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros | 100% | 0
1.19 | SER-019 | 12 |  | Entrega dos Databooks finais conforme Planos de Inspeção e Testes | 100% | 0
1.20 | SER-020 | 12 |  | Entrega dos Databooks finais de Manuais de Montagem e Comissionamento / As Built dos projetos civis e eletromecânicos pós comissionamento | 100% | 0
2 | SERVIÇOS - ENGENHARIA CIVIL
MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO
2.1 | SER-021 | 2 |  | Mobilização de pessoal e equipamentos e instalação dos canteiros - 100% concluída | 100% | 0
2.2 | SER-022 | 3 |  | Administração da obra - Primeiro Trimestre | 25% | 0
2.2 | SER-023 | 6 |  | Administração da obra - Segundo Trimestre | 25% | 0
2.2 | SER-024 | 9 |  | Administração da obra - Terceiro Trimestre | 25% | 0
2.2 | SER-025 | 12 |  | Administração da obra - Quarto Trimestre | 25% | 0
2.3 | SER-026 | 12 |  | Desmobilização e limpeza da obra - 100% concluída | 100% | 0
SERVIÇOS PRELIMINARES
2.4 | SER-027 | 2 |  | Desmatamento, destoca e limpeza da área - 100% concluída | 100% | 0
2.5 | SER-028 | 2 |  | Estudos Geoelétricos - 100% concluídos | 100% | 0
2.6 | SER-029 | 2 |  | Levantamento planialtimétrico - 100% concluído | 100% | 0
2.7 | SER-030 | 2 |  | Demarcação do terreno / Locação dos acessos e pontos / Nivelamentos das hastes, bases dos equipamentos e edificações - 100% concluída | 100% | 0
2.8 | SER-031 | 3 |  | Terraplanagem – corte, aterro e compactação - 100% concluída | 100% | 0
CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS EXTERNOS E INTERNOS
2.9 | SER-032 | 2 |  | Abertura, compactação e revestimento dos acessos externos e internos - 100% concluída | 100% | 0
DRENAGEM
2.10 | SER-033 | 6 |  | Execução do sistema de drenagem pluvial - 30% concluído | 30% | 0
2.10 | SER-034 | 7 |  | Execução do sistema de drenagem pluvial - 60% concluído | 30% | 0
2.10 | SER-035 | 8 |  | Execução do sistema de drenagem pluvial - 100% concluído | 40% | 0
INFRAESTRUTURA CIVIL
2.11 | SER-036 | 5 |  | Abertura de valas para passagem de cabos / Instalação de eletrodutos e caixas de passagem - 100% concluída | 100% | 0
2.12 | SER-037 | 10 |  | Cercamento, portões - 100% concluída | 100% | 0
2.13 | SER-038 | 12 |  | Instalação da sinalização definitiva – vias, instalações e segurança - 100% concluída | 100% | 0
2.14 | SER-039 | 5 |  | Fundações, construções das bases e ancoragens para instalação de equipamentos - 100% concluída (EVENTO CRÍTICO) | 100% | 0
EDIFICAÇÕES CIVIS
2.15 | SER-040 | 10 |  | Construção do Edifício de controle, almoxarifado e escritório - 100% concluída | 100% | 0
2.16 | SER-041 | 10 |  | Urbanização e paisagismo - 100% concluída | 100% | 0
3 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
USINA FOTOVOLTAICA - FATURAMENTO ESPECÍFICO
3.1 | SER-042 | 3 |  | Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos - Embarque do material para entrega | 70% | 0
3.1 | SER-043 | 4 |  | Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos - Entrega e acondicionamento do material na obra | 10% | 0
3.1 | SER-044 | 11 |  | Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos - Instalação e comissionamento concluídos | 20% | 0
3.2 | SER-045 | 3 |  | Módulos fotovoltaicos - Embarque do material para entrega | 70% | 0
3.2 | SER-046 | 4 |  | Módulos fotovoltaicos - Entrega e acondicionamento do material na obra | 10% | 0
3.2 | SER-047 | 11 |  | Módulos fotovoltaicos - Instalação e comissionamento concluídos | 20% | 0
3.3 | SER-048 | 3 |  | Inversores / stringboxes / SKID - Embarque do material para entrega | 70% | 0
3.3 | SER-049 | 4 |  | Inversores / stringboxes / SKID - Entrega e acondicionamento do material na obra | 10% | 0
3.3 | SER-050 | 11 |  | Inversores / stringboxes / SKID - Instalação e comissionamento concluídos | 20% | 0
3.4 | SER-051 | 4 |  | Materiais sobressalentes especificados, conforme ET - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO - FATURAMENTO ESPECÍFICO
3.5 | SER-052 | 3 |  | Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias, incluindo PCS, EMS, BMS e Sistema de Combate a Incêndio - Aprovação do equipamento no teste de fábrica | 40% | 0
3.5 | SER-053 | 4 |  | Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias, incluindo PCS, EMS, BMS e Sistema de Combate a Incêndio - Entrega e acondicionamento do material na obra | 40% | 0
3.5 | SER-054 | 11 |  | Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias, incluindo PCS, EMS, BMS e Sistema de Combate a Incêndio - Instalação e comissionamento concluídos | 20% | 0
USINA FOTOVOLTAICA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO - FATURAMENTO CONJUNTO
3.6 | SER-055 | 3 |  | Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos - Embarque do material para entrega | 2.229% | 0
3.6 | SER-056 | 4 |  | Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos - Entrega e acondicionamento do material na obra | 0.3184% | 0
3.6 | SER-057 | 11 |  | Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos - Instalação e comissionamento concluídos | 0.6369% | 0
3.6 | SER-058 | 3 |  | Módulos fotovoltaicos - Embarque do material para entrega | 6.257% | 0
3.6 | SER-059 | 4 |  | Módulos fotovoltaicos - Entrega e acondicionamento do material na obra | 0.8939% | 0
3.6 | SER-060 | 11 |  | Módulos fotovoltaicos - Instalação e comissionamento concluídos | 1.788% | 0
3.6 | SER-061 | 3 |  | Inversores / stringboxes / SKID - Embarque do material para entrega | 1.447% | 0
3.6 | SER-062 | 4 |  | Inversores / stringboxes / SKID - Entrega e acondicionamento do material na obra | 0.2067% | 0
3.6 | SER-063 | 11 |  | Inversores / stringboxes / SKID - Instalação e comissionamento concluídos | 0.4134% | 0
3.6 | SER-064 | 4 |  | Materiais sobressalentes especificados, conforme ET - Entrega e acondicionamento do material na obra | 0.3352% | 0
3.6 | SER-065 | 3 |  | Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias, incluindo PCS, EMS, BMS e Sistema de Combate a Incêndio - Aprovação do equipamento no teste de fábrica | 34.19% | 0
3.6 | SER-066 | 4 |  | Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias, incluindo PCS, EMS, BMS e Sistema de Combate a Incêndio - Entrega e acondicionamento do material na obra | 34.19% | 0
3.6 | SER-067 | 11 |  | Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias, incluindo PCS, EMS, BMS e Sistema de Combate a Incêndio - Instalação e comissionamento concluídos | 17.09% | 0
INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA
3.7 | SER-068 | 3 |  | Cabos condutores CC - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
3.8 | SER-069 | 6 |  | Cabos condutores CA - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
3.9 | SER-070 | 3 |  | Infraestrutura - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
3.10 | SER-071 | 6 |  | Malha de aterramento e SPDA - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
3.11 | SER-072 | 6 |  | Sistemas de serviços auxiliares elétricos - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
3.12 | SER-073 | 9 |  | Subestação de entrada e sistemas de proteção - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
3.13 | SER-074 | 8 |  | Transformador de acoplamento - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
SISTEMAS AUXILIARES
3.14 | SER-075 | 9 |  | SDSC - Sistema digital de supervisão e controle / Cabos de fibra ótica - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
3.15 | SER-076 | 9 |  | Sistema de Videomonitoramento - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
3.16 | SER-077 | 9 |  | SMCC – Estação Solarimétrica - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
3.17 | SER-078 | 9 |  | Microgrid Controller - Entrega e acondicionamento do material na obra | 100% | 0
4 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS
USINA FOTOVOLTAICA
4.1 | SER-079 | 4 |  | Montagem das Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos - 50% concluída | 50% | 0
4.1 | SER-080 | 5 |  | Montagem das Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos - 100% concluída | 50% | 0
4.2 | SER-081 | 5 |  | Instalação dos Módulos fotovoltaicos - 50% concluída | 50% | 0
4.2 | SER-082 | 6 |  | Instalação dos Módulos fotovoltaicos - 100% concluída (EVENTO CRÍTICO) | 50% | 0
4.3 | SER-083 | 6 |  | Instalação dos Inversores / stringboxes / SKID - 50% concluída | 50% | 0
4.3 | SER-084 | 7 |  | Instalação dos Inversores / stringboxes / SKID - 100% concluída | 50% | 0
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
4.4 | SER-085 | 6 |  | Montagem do SAEB, incluindo PCS, EMS, BMS e Sistema de combate a incêndio - 100% concluída (EVENTO CRÍTICO) | 100% | 0
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
4.5 | SER-086 | 7 |  | Instalação dos condutores CC - 100% concluída | 100% | 0
4.6 | SER-087 | 8 |  | Instalação dos condutores CA - 100% concluída | 100% | 0
4.7 | SER-088 | 9 |  | Montagem da Infraestrutura - 100% concluída | 100% | 0
4.8 | SER-089 | 7 |  | Montagem da malha de aterramento e SPDA - 50% concluída | 50% | 0
4.8 | SER-090 | 8 |  | Montagem da malha de aterramento e SPDA - 100% concluída | 50% | 0
4.9 | SER-091 | 9 |  | Montagem dos Sistemas de serviços auxiliares elétricos - 100% concluída | 100% | 0
4.10 | SER-092 | 9 |  | Montagem da Subestação de Entrada e dos sistemas de proteção - 100% concluída | 100% | 0
4.11 | SER-093 | 9 |  | Montagem dos Transformadores de acoplamento - 100% concluída | 100% | 0
SISTEMAS AUXILIARES
4.12 | SER-094 | 9 |  | Montagem do SDSC - Sistema digital de supervisão e controle - 100% concluída | 100% | 0
4.13 | SER-095 | 9 |  | Montagem do Sistema de Videomonitoramento - 100% concluída | 100% | 0
4.14 | SER-096 | 9 |  | Instalação do SMCC – Estação Solarimétrica - 100% concluída | 100% | 0
4.15 | SER-097 | 10 |  | Implementação do Microgrid Controller - 100% concluída | 100% | 0
4.16 | SER-098 | 10 |  | Integração da planta ao sistema SCADA da Cemig - 100% concluída | 100% | 0
5 | COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA
COMISSIONAMENTO
5.1 | SER-099 | 11 |  | Comissionamento a frio de todos os equipamentos e sistemas - 100% concluída | 100% | 0
5.2 | SER-0100 | 11 |  | Energização / comissionamento a quente da UFV e do SAEB - 100% concluída | 100% | 0
OPERAÇÃO ASSISTIDA
5.3 | SER-101 | 15 | 15 | Operação assistida - Trimestre 1 | 12.5% | 0
5.3 | SER-102 | 18 | 18 | Operação assistida - Trimestre 2 | 12.5% | 0
5.3 | SER-103 | 21 | 21 | Operação assistida - Trimestre 3 | 12.5% | 0
5.3 | SER-104 | 24 | 24 | Operação assistida - Trimestre 4 | 12.5% | 0
5.3 | SER-105 | 27 | 27 | Operação assistida - Trimestre 5 | 12.5% | 0
5.3 | SER-106 | 30 | 30 | Operação assistida - Trimestre 6 | 12.5% | 0
5.3 | SER-107 | 33 | 33 | Operação assistida - Trimestre 7 | 12.5% | 0
5.3 | SER-108 | 36 | 36 | Operação assistida - Trimestre 8 | 12.5% | 0
6 | MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO
6.1 | SER-109 | 15 | 15 | Execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema, conforme Especificação Técnica - Trimestre 1 | 12.5% | 0
6.1 | SER-110 | 18 | 18 | Execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema, conforme Especificação Técnica - Trimestre 2 | 12.5% | 0
6.1 | SER-111 | 21 | 21 | Execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema, conforme Especificação Técnica - Trimestre 3 | 12.5% | 0
6.1 | SER-112 | 24 | 24 | Execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema, conforme Especificação Técnica - Trimestre 4 | 12.5% | 0
6.1 | SER-113 | 27 | 27 | Execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema, conforme Especificação Técnica - Trimestre 5 | 12.5% | 0
6.1 | SER-114 | 30 | 30 | Execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema, conforme Especificação Técnica - Trimestre 6 | 12.5% | 0
6.1 | SER-115 | 33 | 33 | Execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema, conforme Especificação Técnica - Trimestre 7 | 12.5% | 0
6.1 | SER-116 | 36 | 36 | Execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema, conforme Especificação Técnica - Trimestre 8 | 12.5% | 0

## Sobressalentes recomendados
EMPRESA PROPONENTE |  | 0 | CNPJ |  | 0
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL |  | 0 | CPF |  | 0
|  |  | RG |  | 0
BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA: |  | 0 | DATA DE EMISSÃO: |  | 0
Item | Descrição do Material |  | Preço Unitário [R$] | Quantidade | Preço Total [R$]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Totalizadora
EMPRESA PROPONENTE |  |  | 0 |  | CNPJ | 0
[5 empty] | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 0
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | 0 |  | CPF | 0
[5 empty] | RG | 0
BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA: |  |  | 0 |  | DATA DE EMISSÃO: | 0
PARÂMETROS FINANCEIROS
Data base da proposta |  |  | 2024-06-01
Taxa de desconto (a.m.) |  |  | 0.6504%
Retenção da CAP |  |  | 5%
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Preço Global (R$) |  |  | 0
ANTECIPAÇÃO SOLICITADA
Valor percentual
Valor em R$ |  |  | 0
PREÇO EQUALIZADO
Preço Equalizado (R$) |  |  | 0
Este valor deverá ser informado no Portal de Compras
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PREÇO EQUALIZADO
Construção do sistema
Mês | Valor Total Mensal | Retenção CAP | Retenção antecipação | Valor mensal ajustado (após retenções da CAP e da antecipação) | Acumulado
0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Devolução da retenção da CAP |  |  |  | 0 | 0
Operação assistida e manutenção
Mês | Valor Total Mensal | Retenção CAP | Retenção antecipação | Valor trimestral | Acumulado
13 - 36 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
Esses valores serão pagos trimestralmente a partir do mês 15 e não compõem o VPL para determinação do preço equalizado